## スケジュール
開発チーム | [13 empty] | 2013-10-24 19:09
|  |  |  | 予定 |  |  | 実績 | [9 empty] | 2013-01-01 |  |  |  |  | 2013-02-05 |  |  |  | 2013-03-05 |  |  |  | 2013-04-02 |  |  |  |  | 2013-05-07 |  |  |  | 2013-06-04 |  |  |  | 2013-07-02 |  |  |  |  | 2013-08-06 |  |  |  | 2013-09-03 |  |  |  | 2013-10-01 |  |  |  |  | 2013-11-05 |  |  |  | 2013-12-03
大項目 | 中項目 | 項番 | 項目 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 開始 | 日数 | 終了 | 遅れ | 進捗 | 工数 | 先行 |  | 担当 | 状態 | 2013-01-01 | 2013-01-08 | 2013-01-15 | 2013-01-22 | 2013-01-29 | 2013-02-05 | 2013-02-12 | 2013-02-19 | 2013-02-26 | 2013-03-05 | 2013-03-12 | 2013-03-19 | 2013-03-26 | 2013-04-02 | 2013-04-09 | 2013-04-16 | 2013-04-23 | 2013-04-30 | 2013-05-07 | 2013-05-14 | 2013-05-21 | 2013-05-28 | 2013-06-04 | 2013-06-11 | 2013-06-18 | 2013-06-25 | 2013-07-02 | 2013-07-09 | 2013-07-16 | 2013-07-23 | 2013-07-30 | 2013-08-06 | 2013-08-13 | 2013-08-20 | 2013-08-27 | 2013-09-03 | 2013-09-10 | 2013-09-17 | 2013-09-24 | 2013-10-01 | 2013-10-08 | 2013-10-15 | 2013-10-22 | 2013-10-29 | 2013-11-05 | 2013-11-12 | 2013-11-19 | 2013-11-26 | 2013-12-03 | 2013-12-10 | 2013-12-17 | 2013-12-24 | 2013-12-31
仕様 | [13 empty] | _ | 工程 | -
| 別名・渾名関連メッセージ | A-0001 | 武将別名・渾名データ利用メッセージ仕様考案・作成 | 2013-12-26 | 78 | 2014-03-13 | 2013-01-26 | 272 |  |  | 0% | 1 | T-0101 |  | 翔.jp | 実行中
| 新職業の性能の決定 | A-0002 |  | 2012-06-01 | 625 | 2014-02-15 | 2012-06-03 | 509 |  |  | 30% | 1 |  |  | 翔.jp | 実行中
[12 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| ScenarioMod解説 | A-0201 |  | 2012-06-20 | 592 | 2014-02-01 | 2012-06-20 | 492 |  |  | 30% |  |  |  | 翔.jp | 実行中
| PluginMod解説 | A-0202 |  | 2012-12-15 | 47 | 2013-01-30 | 2012-12-15 | 47 | 2013-01-30 |  | 100% |  |  |  | 翔.jp | 完了
| ModDebugger解説 | A-0203 |  | 2012-12-23 | 1 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 1 | 2012-12-23 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 城マップデータの構造の調査 | A-0100 | 調査した結果、出陣範囲の制御が出来ない。よって、 城の基本城郭以外の改造ならば、比較的うまくいくだろう。 | 2012-06-01 | 1 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 3 | 2012-06-03 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
,[ 35.25人月 ] | [11 empty] | 1 |  | :> |  | -
テキストデータ作成 | [13 empty] | . | 工程 | -
| 武将Excel | T-0101 | 武将別名・渾名データ作成 | 2012-01-04 | 322 | 2012-11-20 | 2012-01-01 | 330 | 2012-11-25 |  | 100% | 0.2 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | T-0102 | 歴代武将データ | 2013-01-29 | 9 | 2013-02-06 | 2013-01-29 | 9 | 2013-02-06 |  | 100% | 1 |  |  |  | 完了
|  | T-0103 | 天翔記＋歴代武将統合データ | 2013-02-10 | 295 | 2013-12-01 | 2013-02-10 | 257 |  |  | 70% | 1 |  | : |  | 実行中
[12 empty] | 1 |  |  |  | -
,[ 18.42人月 ] | [11 empty] | 1 |  | :` |  | -
CGデータ作成 | [13 empty] | . | 工程 | -
| フルカラー家宝 2013 前半 | K-0001 | 増加・調整 ① 西洋風家宝 | 2013-01-14 | 2 | 2013-01-15 | 2013-01-14 | 2 | 2013-01-15 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
|  |  | 増加・調整 ② 船 | 2013-07-21 | [7 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
[12 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| フルカラー顔 | C-0202 | 0001～0300番までをYukariタイプでリマスター | 2012-05-30 | 10 | 2012-06-08 | 2012-06-04 | 1 | 2012-06-04 |  | 100% | 0.5 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | C-0204 | 0300～1332番までをリマスター前チェック | 2012-06-09 | 114 | 2012-09-30 | 2012-06-09 | 151 | 2012-11-06 |  | 100% | 0.5 |  |  | チッチ | 完了
|  | C-0203 | 0300～1332番までをYukariタイプでリマスター | 2013-01-01 | 555 | 2014-07-09 | 2012-06-05 | 507 |  |  | 2% | 0.5 | C-0204 | : | 翔.jp | 実行中
|  | C-0204 | 北斗の券顔グラバラ | 2012-04-05 | 2 | 2012-04-06 | 2012-04-04 | 3 | 2012-04-06 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | C-0205 | 北斗の券顔グラバラ 一部差し替え | 2013-01-29 | 1 | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 1 | 2013-01-29 |  | 100% | 1 |  |  |  | 完了
,[ 17.23人月 ] | [11 empty] | 1 |  |  |  | -
プログラミング【TSMOD】 | [11 empty] | 1 |  | . | 工程 | -
| 披露時のメッセージも書き換え可能 | P-0811 |  | 2013-05-25 | 1 | 2013-05-25 | 2013-05-25 | 1 | 2013-05-25 |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 家宝詳細画面の動画対応 | P-0890 |  | 2013-07-23 | 1 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 1 | 2013-07-23 |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 家宝詳細画面の画像可変サイズ対応 | P-0891 |  | 2013-07-25 | 1 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 1 | 2013-07-25 |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 武将能力歴代平均化 | P-0889 |  | 2013-06-29 | 184 | 2013-12-29 | 2013-06-29 | 118 |  |  | 80% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 実行中
| 特殊部隊名のところに特殊装備表示 | P-0890 |  | 2013-07-06 | 41 | 2013-08-15 | 2013-07-06 | 41 | 2013-08-15 |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 武将ファジー同一人物判定基礎機能 | P-0888 |  | 2013-06-29 | 1 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 1 | 2013-06-29 |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 完了
| イベント関連 | P-0801 | 新イベント構築に必要なAPIを揃える。 | 2012-03-01 | 702 | 2014-01-31 | 2012-03-01 | 603 |  |  | 50% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 実行中
| スーパー天翔戦闘モード | P-0802 |  | 2014-07-01 | 60 | 2014-08-29 |  |  |  |  | 0% | 1 | P-0803 | : | 翔.jp | -
| ウルトラ・上級職の２回行動の基礎部分(プレイヤ側のみ) | P-0827 |  | 2012-06-05 | 2 | 2012-06-06 | 2012-06-05 | 2 | 2012-06-06 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 参上時の渾名・恐れ処理 | P-0851 |  | 2014-01-20 | 71 | 2014-03-31 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-0001 |  | 翔.jp | -
| 自動メッセージ主格・語尾等変換システム | P-0852 |  | 2012-09-03 | 135 | 2013-01-15 | 2012-09-03 | 135 | 2013-01-15 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 別名・渾名関連メッセージ | P-0803 |  | 2014-01-20 | 60 | 2014-03-20 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-0001 |  | 翔.jp | -
| 戦の途中での敵見方の言葉のかけあい | P-0854 |  | 2013-12-01 | 15 | 2013-12-15 |  |  |  |  | 0% | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 兵微増の仕様をまともなものとする。 | P-0823 |  | 2012-05-13 | 3 | 2012-05-15 | 2012-05-14 | 3 | 2012-05-16 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 野戦で出した部隊数はカウント外 | P-0840 |  | 2012-08-20 | 1 | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 1 | 2012-08-20 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 商人とのしょぼい取引ペナルティ | P-0804 |  |  | 3 | [6 empty] | 1 |  | : | 翔.jp | -
| 新職業の性能の実装 | P-0805 |  | 2014-02-15 | 15 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-0002 |  | 翔.jp | -
| 煽動を能力上昇に応じて、成長させる。 | P-0822 | 成長煽動システム4種 | 2012-05-07 | 5 | 2012-05-11 | 2012-05-09 | 5 | 2012-05-13 |  | 100% | 0.2 |  |  | 翔.jp | 完了
| 軍団長と遠い城にいると、忠誠度が下がりやすい | P-0806 |  |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 弓持ち武将は足軽隊が｢弓」使用可能 | P-0807 |  | 2013-07-07 | 15 | 2013-07-21 | 2013-07-07 | 15 | 2013-07-21 |  | 100% | 1 | S-0002 |  | 翔.jp | 完了
| 海賊が海上で、｢接舷乗込｣可能。 | P-0808 | [9 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 友好、同盟、婚姻のGetter,Setter | P-0835 |  | 2012-08-11 | 1 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 1 | 2012-08-11 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| プレイヤ・全体の進捗にあわせた資源・兵力回復調整 | P-0839 |  | 2012-08-16 | 1 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 1 | 2012-08-16 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 城に敵部隊が居なくなると、開いた門を閉じる | P-0808 | [9 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 戦争を異なる勝負で代行する | P-0809 | [9 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 砲術は移動後に鉄砲可 | P-0810 |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 兵数をTSMod.txtでカスタム可能 | P-0861 |  | 2012-11-03 | 1 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 1 | 2012-11-03 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| カスタム条件基礎関数TSMod/ScenarioMod対応 | P-0862 |  | 2012-11-03 | 1 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 1 | 2012-11-03 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| アンチ内応システム | P-0811 |  | 2014-02-01 | 7 | 2014-02-07 |  |  |  |  | 0% | 1 | P-0801 |  | 翔.jp | -
| 挑発返し（アンチ挑発）システム | P-0841 | [9 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 死んだと思ったが生きていた!! | P-0825 | [9 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 炎上の減算結果兵士が0になったら死亡 | P-0831 | オプション |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 船鉄砲(海の上で、海賊は鉄砲が打てる) | P-0836 | [9 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 上位職やウルトラが老衰しにくい | P-0832 |  | 2012-05-22 | 2 | 2012-05-23 | 2012-05-22 | 1 | 2012-05-22 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 上位職は高い暗殺耐性を持つ | P-0835 |  | 2013-06-28 | 1 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 1 | 2013-06-28 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| ウルトラ武将、魔族、忍者、馬家宝もちは、移動速度が速い。 | P-0838 |  | 2013-06-29 | 1 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 1 | 2013-06-29 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 切支丹もしくは僧侶は、魔族を魔祓い(強制退去)可能。 | P-0836 |  | 2013-11-10 | 1 | 2013-11-10 |  |  |  |  | 0% | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 相場を上書きする機能 | P-0851 |  | 2012-11-24 | 2 | 2012-11-25 | 2012-11-24 | 2 | 2012-11-25 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| ウルトラ武将や上級武将は、突撃時相手を死亡においやる | P-0833 |  | 2012-08-03 | 1 | 2012-08-03 | 2012-08-03 | 2 | 2012-08-04 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| ウルトラ武将は致命傷になりそうな鉄砲を弾き返す。 | P-0834 |  | 2013-06-26 | 1 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1 | 2013-06-26 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 内応せずとも戦場で勝手に寝返るシステム | P-0812 | あだ名による恐れ。上長との相性。敵軍の激昂。 |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 披露等において、大名自身が試合に出る | P-0813 |  | 2012-05-17 | 1 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1 | 2012-05-17 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 大砲の連射回数をアイテムで変更可能。 | P-0824 | ウルトラ武将はアイテムなしで三連射可能。 | 2012-05-15 | 3 | 2012-05-17 | 2012-05-15 | 2 | 2012-05-16 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 征夷大将軍になれる城数部分の条件を変更可能 | P-0826 |  | 2012-06-05 | 1 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1 | 2012-06-05 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 役職就任エンディング | P-0832 |  | 2012-06-24 | 1 | 2012-06-24 | 2012-06-24 | 2 | 2012-06-25 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 同盟統一エンディング | P-0837 |  | 2012-08-11 | 1 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 1 | 2012-08-11 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 1708年エンディング | P-0838 |  | 2012-08-07 | 1 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 1 | 2012-08-07 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| NPC戦争での能力上昇インフレ防止 | P-0822 |  | 2013-01-08 | 1 | 2013-01-08 | 2013-01-08 | 1 | 2013-01-08 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| ウルトラ武将用 | P-0814 | 鉄壁システム | 2012-05-24 | 2 | 2012-05-25 | 2012-05-24 | 2 | 2012-05-25 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | P-0815 | 鉄甲船超ロング砲＆通常武将より回数が増える | 2012-05-21 | 3 | 2012-05-23 | 2012-05-15 | 5 | 2012-05-19 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | P-0817 | 被突撃中の｢ほほぅ…だが、しかし!!」システム |  | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
|  | P-0817 | 致死率を制御して、死ににくくする | 2012-08-08 | 1 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | 1 | 2012-08-08 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 状況報告ボイスシステム | P-0818 | 3Dサウンド天翔記互換API | 2013-03-04 | 183 | 2013-09-02 | 2013-03-04 | 183 | 2013-09-02 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | P-0819 | 状況報告ボイス入れ込み | 2013-09-10 | 112 | 2013-12-30 | 2013-09-10 | 45 |  |  | 10% | 1 | P-0818 |  | 翔.jp | 実行中
| 処遇決定時に… 大名も捕縛可能 | P-0820 |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 処遇決定時に… 忍者だったら | P-0821 | 逃げおおせるか、もしくは、解放を選択した時に大名が暗殺される可能性 |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 鼓舞するまでもなかったら、鼓舞が「調べる」とかの コマンドになり、該当フィールドにお宝が…？ | [14 empty] | -
| 矢倉を占拠した時にボイス出ることがある | [14 empty] | -
| 地域名に属する城情報管理 | P-0831 |  | 2012-05-19 | 1 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 1 | 2012-05-19 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 家紋から平均的な名色空間を計算し、テロップ文字へと反映 | P-0855 | [9 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 家紋から平均的な名色空間を計算し、色を文字列で言わせる | [10 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 新規イベント外部プラグイン化 | P-0830 | [9 empty] | 1 | P-0801 |  | 翔.jp | -
| 武将数・家宝数の制限数を変更した版、SaveDataEx.dat | P-0901 |  |  | 8 | [6 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
| SaveDataExセーブデータエディタ対応 | P-0902 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | P-0901 |  | 翔.jp | -
| PluginModの機能を内包 | P-0904 |  | 2012-12-12 | 4 | 2012-12-15 | 2012-12-12 | 4 | 2012-12-15 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| OutputDebugStreamの内部機能 | P-0905 |  | 2012-12-27 | 1 | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 1 | 2012-12-27 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 正規表現エンジン鬼車の内部機能 | P-0906 |  | 2012-01-06 | 1 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 1 | 2012-01-06 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| メニューの「改造」欄 2013 前半 | P-1001 | 調整 | 2013-01-01 | 181 | 2013-06-30 | 2013-01-01 | 181 | 2013-06-30 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| メニューの「改造」欄 2013 後半 | P-1003 | 調整 | 2013-07-01 | 184 | 2013-12-31 | 2013-07-01 | 116 |  |  | 66% | 1 |  |  | 翔.jp | 実行中
| TimeStamper関係 | P-1101 |  | 2013-01-23 | 3 | 2013-01-25 | 2013-01-23 | 3 | 2013-01-25 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 武将のよみがな基礎機能 | P-0907 |  | 2013-01-29 | 1 | 2013-01-29 | 2013-01-29 | 1 | 2013-01-29 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 家宝のよみがな基礎機能 | P-0908 |  | 2013-01-31 | 1 | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 1 | 2013-01-31 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 天翔記内ムービー再生機能 | P-0910 |  | 2013-02-22 | 17 | 2013-03-10 | 2013-02-22 | 17 | 2013-03-10 |  | 100% | 0.2 |  |  | 翔.jp | 完了
| 携帯orノート用カスタム解像度 | P-0912 |  | 2013-03-08 | 1 | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 1 | 2013-03-08 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 鉄砲が存在しないモード | P-0913 |  | 2013-03-24 | 1 | 2013-03-24 | 2013-03-24 | 1 | 2013-03-24 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 野戦HEXと籠城先HEX用の基礎API | P-0914 |  | 2013-07-09 | 24 | 2013-08-01 | 2013-07-09 | 24 | 2013-08-01 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 僧侶の雨乞い | P-0915 |  | 2013-11-10 | 1 | 2013-11-10 |  |  |  |  | 0% | 1 |  |  | 翔.jp | -
| 様々な部隊名。部隊名を自由に変更可能な機能。 | P-0916 |  | 2013-07-12 | 3 | 2013-07-14 | 2013-07-12 | 3 | 2013-07-14 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| ディスクレス化 | P-0917 |  | 2013-07-15 | 169 | 2013-12-30 | 2013-07-12 | 105 |  |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 実行中
| 神パッチの主軸機能の吸収 行動力編 | P-0921 |  | 2013-09-22 | 4 | 2013-09-25 | 2013-09-22 | 4 | 2013-09-25 |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 神パッチの主軸機能の吸収 その他機能編 | P-0921 |  | 2013-10-22 | 10 | 2013-10-31 | 2013-10-22 | 3 |  |  | 30% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 実行中
| CD型のヘルプファイルと、DVD型のヘルプファイル互換機能 | P-0922 |  | 2013-09-24 | 1 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 1 | 2013-09-24 |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 完了
| アイコン調整 | T-0012 |  | 2013-10-10 | 1 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 1 | 2013-10-10 |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 完了
| コマンドログ | P-0903 | [9 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
,[ 63.3人月 ] | [15 empty] | -
サブMOD | [13 empty] | . | 工程 | -
| ScenarioModの仕立て直し(メッセージ変更機能含) ver2.00 | M-0905 |  | 2012-06-09 | 4 | 2012-06-12 | 2012-06-09 | 9 | 2012-06-17 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| ScenarioModの仕立て直し(メッセージ変更機能含) ver2.10まで | M-0906 |  | 2012-06-18 | 61 | 2012-08-17 | 2012-06-18 | 58 | 2012-08-14 |  | 100% | 0.3 |  |  | 翔.jp | 完了
| ScenarioModの仕立て直し(正規表現機能含) ver2.20まで | M-0907 |  | 2012-11-01 | 61 | 2012-12-31 | 2012-11-01 | 68 | 2013-01-07 |  | 100% | 0.3 |  |  | 翔.jp | 完了
| ScenarioModの仕立て直し(新機能含む) ver2.30まで | M-0908 |  | 2013-03-01 | 136 | 2013-07-14 | 2013-03-01 | 136 | 2013-07-14 |  | 100% | 0.3 |  |  | 翔.jp | 完了
| ScenarioModの仕立て直し(新機能含む) ver2.40まで | M-0909 |  | 2013-07-15 | 170 | 2013-12-31 | 2013-07-15 | 102 |  |  | 60% | 0.3 |  |  | 翔.jp | 実行中
| PluginModの作成 | M-0001 |  | 2012-12-11 | 5 | 2012-12-15 | 2012-12-11 | 5 | 2012-12-15 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| MapDataObgkデータ作成 | M-0005 | 城位置データ。関連データ。解説等 | 2012-12-01 | 61 | 2013-01-30 | 2012-12-01 | 61 | 2013-01-30 |  | 100% | 1 |  |  | 覚書 | 完了
| MapDataObgkModの作成 | M-0002 | 作成 | 2012-12-10 | 6 | 2012-12-15 | 2012-12-10 | 6 | 2012-12-15 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | M-0003 | アンインストール対応 | 2013-01-16 | 2 | 2013-01-17 | 2013-01-16 | 2 | 2013-01-17 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| LS11デコーディングアルゴリズム実装 | P-0941 |  | 2012-08-23 | 1 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 1 | 2012-08-23 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| LS11エンコーディングアルゴリズム実装 | P-0942 |  | 2012-08-24 | 1 | 2012-08-24 | 2012-08-24 | 1 | 2012-08-24 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| NetworkMod | Ｐ-0951 | 検証 | 2013-01-11 | 3 | 2013-01-13 | 2013-01-11 | 3 | 2013-01-13 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| MecabMod | Ｐ-0952 | 検証 | 2013-01-27 | 1 | 2013-01-27 | 2013-01-27 | 1 | 2013-01-27 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| Sn1507Mod | Ｐ-2001 |  | 2013-02-26 | 1 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 1 | 2013-02-26 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| SoundServer | Ｐ-2002 | 3Dエミッタ―付サウンド(wav, mp3) | 2013-07-09 | 53 | 2013-08-30 | 2013-07-09 | 53 | 2013-08-30 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | Ｐ-2003 | 1ストリームサウンド(midi) | 2013-08-27 | 7 | 2013-09-02 | 2013-08-27 | 7 | 2013-09-02 |  | 100% |  |  |  |  | 完了
,[ 13.32人月 ] | [15 empty] | -
金パッチ | [11 empty] | 1 |  | . | 工程 | -
| TENSHOU.EXE | T-0001 |  | 2013-09-23 | 4 | 2013-09-26 | 2013-09-23 | 4 | 2013-09-26 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| GoldenPatchUpdater | T-0002 | 第1世代 レガシー解凍テクノロジー | 2013-09-23 | 2 | 2013-09-24 | 2013-09-23 | 2 | 2013-09-24 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 他 | T-0003 |  | 2013-09-23 | 2 | 2013-09-24 | 2013-09-23 | 2 | 2013-09-24 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 解説WEBサイト | T-0011 |  | 2013-09-25 | 1 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 1 | 2013-09-25 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| アイコン調整 | T-0012 |  | 2013-10-10 | 1 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 1 | 2013-10-10 |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 完了
,[ 9.1人日 ] | [11 empty] | 1 |  | : | 翔.jp | -
プログラミング【ツール】 | [11 empty] | 1 |  | . | 工程 | -
| ComvertAllTo3bit | T-0001 |  | 2012-06-10 | 1 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2 | 2012-06-11 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| KaoswapFaceImporter | T-0002 |  | 2012-05-26 | 1 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 5 | 2012-05-30 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| KaoswapExMakerリメイク | T-0003 |  | 2012-05-30 | 1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2 | 2012-05-31 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| ModUpdater | T-0004 | 第1世代 レガシー解凍テクノロジー | 2012-08-13 | 1 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 1 | 2012-08-13 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | T-0005 | 第2世代 最新解凍テクノロジー | 2012-10-02 | 1 | 2012-10-02 | 2013-10-02 | 1 | 2013-10-02 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| Ls11Mod API その① デコード エンコード | T-0005 |  | 2012-08-25 | 2 | 2012-08-26 | 2012-08-25 | 2 | 2012-08-26 |  | 100% | 1 | P-941 |  | 翔.jp | 完了
| Ls11Mod API その② スプリット ジョイン | T-0006 |  | 2012-08-27 | 1 | 2012-08-27 | 2012-08-27 | 1 | 2012-08-27 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| MapDataImporter | T-0007 |  | 2012-09-08 | 2 | 2012-09-09 | 2012-09-08 | 2 | 2012-09-09 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| MapDataExporter | T-0008 |  | 2012-09-12 | 1 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1 | 2012-09-12 |  | 100% | 1 | T-0007 |  | 翔.jp | 完了
| ModDebugger | T-0090 | 作成 | 2012-12-22 | 2 | 2012-12-23 | 2012-12-22 | 2 | 2012-12-23 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | T-0091 | XP動作 | 2013-02-05 | 2 | 2013-02-06 | 2013-02-05 | 2 | 2013-02-06 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| Sakuraエディタ(カスタム) | T-0010 |  | 2013-01-18 | 2 | 2013-01-19 | 2013-01-18 | 2 | 2013-01-19 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| SaveDataEditor 2013 前半期 | T-0011 |  | 2013-01-20 | 162 | 2013-06-30 | 2013-01-20 | 162 | 2013-06-30 |  | 100% | 0.1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 歴代信長の野望BGM変換ツール | T-0030 | BGM編 | 2013-07-24 | 77 | 2013-10-08 | 2013-07-24 | 77 | 2013-10-08 |  | 100% | 0.2 |  |  | 翔.jp | 完了
|  | T-0031 | VOIDE編 | 2013-10-21 | 1 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 1 | 2013-10-21 |  | 100% | 0.2 |  |  | 翔.jp | 完了
,[ 2.44人月 ] | [11 empty] | 1 |  | : | 翔.jp | -
SEデータ作成 | [13 empty] | . | 工程 | -
| フル効果音キット | S-0010 | リバー部を抑えて再調整 | 2013-09-11 | 1 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 1 | 2013-09-11 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 状況報告ボイスWAVリソース | S-0001 |  | 2013-09-10 | 112 | 2013-12-30 | 2013-09-10 | 45 |  |  | 15% | 1 |  |  | 翔.jp | 実行中
| 弓の音 | S-0002 |  | 2013-07-13 | 1 | 2013-07-13 | 2013-07-14 | 1 | 2013-07-14 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
,[ 5.75人月 ] | 鉄壁の音 | S-0003 |  | 2012-05-25 | 1 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1 | 2012-05-25 |  | 100% | 1 |  | : | 翔.jp | 完了
ムービー | [13 empty] | . | 工程 | -
| サンプルオープニングムービー | V-0001 | 更新 | 2013-02-25 | 1 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 1 | 2013-02-25 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
,[ 1人日 ] | [11 empty] | 1 |  |  | 翔.jp | -
フォント関連 | [13 empty] | . | 工程 | -
| 天翔 明朝 | F-0001 | 更新 | 2013-07-06 | 5 | 2013-07-10 | 2013-07-06 | 5 | 2013-07-10 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 真天翔明朝 | F-0002 | 更新 | 2013-05-01 | 5 | 2013-05-05 | 2013-05-01 | 5 | 2013-05-05 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 天翔 PC98 | F-0003 | 更新 | 2013-02-18 | 1 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1 | 2013-02-18 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 天翔 さざなみ | F-0004 | 更新 | 2012-01-27 | 1 | 2012-01-27 | 2012-01-27 | 1 | 2012-01-27 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
| 天翔 楷書 | F-0005 | 更新 | 2013-01-26 | 1 | 2013-01-26 | 2013-01-26 | 1 | 2013-01-26 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
,[ 14人日 ] | フォント削除関連 | F-0005 | Webページ | 2013-01-13 | 1 | 2013-01-13 | 2013-01-13 | 1 | 2013-01-13 |  | 100% | 1 |  |  | 翔.jp | 完了
3/13
1/30
2/6
12/1
1/15
1/29
5/25
7/23
7/25
12/29
8/15
6/29
1/15
12/15
7/21
6/28
6/29
11/10
6/26
1/8
9/2
12/30
6/30
12/31
1/25
1/29
1/31
3/10
3/8
3/24
8/1
11/10
7/14
12/30
9/25
10/31
9/24
10/10
7/14
12/31
1/30
1/17
1/13
1/27
2/26
8/30
9/2
9/26
9/24
9/24
9/25
10/10
2/6
1/19
6/30
10/8
10/21
9/11
12/30
7/13
2/25
7/10
5/5
2/18
1/26
1/13

## 担当者一覧
◆担当者一覧
| 担当 | メンバ | 開始 | 終了 | 休出区別 | サンプル
_ | 工程 |  | -
| 翔.jp | ○
| チッチ | ○
| 覚書 | ○

## 標準工程
◆標準工程
|  |  |  | 予定 |  |  | 実績
大項目 | 中項目 | 項番 | 項目 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 開始 | 日数 | 終了 | 遅れ | 進捗 | 工数 | 先行 | 担当 | 状態

## 設定
◆表示設定 |  |  |  |  | ◆休出勤設定1 |  | ◆書式設定 | [6 empty] | ◆テンプレート
◆チャート処理 | ◆タスク表示設定 |  | ◆チャート設定 |  | ◆休日設定(個別) | ◆出勤設定(個別) | ◆一覧表書式 |  |  | ◆日程表書式(月別) |  | ◆チャート種類
データ処理 | 状態表示設定 |  | 表示設定 |  |  |  | セル/文字/枠書式 |  |  | 年 | 2007-01-01 |  |  | 標準 | 標準
| 実績表示 | ON | 線の幅 | 標準 |  |  | 標準 | 標準 |  | 月 | 2007-01-01 | ログレベル |  | タイトル | タイトル
| 進捗率表示 | OFF | 実績位置 | 下 |  |  | タイトル | タイトル |  | 標準 |  | 0 |  | 大項目 | 大項目
| 工数表示 | ON | 枠固定 | 固定 |  |  | 大項目 | 大項目 |  | 幅 | 標準 |  |  | 中項目 | 中項目
| 1人月= | 20 |  |  |  |  | 中項目 | 中項目 | [5 empty] | 項番 | 項番
| 状態表示 | ON | ◆ボタン表示 |  |  |  | 項番 | 項番 |  | ◆日程表書式(週別) |  |  |  | 項目 | 項目
| グループ表示 | OFF | ボタン |  |  |  | 項目 | 項目 |  | 標準 | 2007-01-01 |  |  | 1 | 1
|  |  | メニュー | ON |  |  | 工数 | 1 |  | 月 | 2007-01-01 |  |  | 先行 | 先行
| オブジェクト表示設定 |  | タスク操作 | ON |  |  | 先行 | 先行 |  | 日付 |  |  |  | 担当 | 担当
◆チャート表示設定 | 開始日表示 | OFF | TODO | ON |  |  | 担当 | 担当 |  | 幅 | 標準 |  |  | [ %2d ] | [ %2d ]
チャート表示開始日 | 終了日表示 | ON | 抽出設定 | OFF |  |  | 人月 | [ %2d ] | [5 empty] | 文字 | 文字
2013-01-01 | 先行タスク線表示 | ON |  |  |  |  | コメント | 文字 |  | ◆日程表書式(日別)
| 現在日線表示 | ON | ◆抽出設定 | [6 empty] | 日付 | 2007-01-01 |  |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
チャート表示期間(日) | イナズマ線表示 | ON | 抽出条件１ |  |  |  | ◆日時表示形式 |  |  | 曜日(休) | 日 |  |  | 1 | 1
365 | コメント表示 | ON | ボタン名 | 担当 |  |  | 表示形式 |  |  | 曜日(出) | 月 |  |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
|  |  | 第１条件 | =工程 |  |  | 予定(日) | 2007-04-01 09:00 |  | 曜日(土) | 土 |  |  | 1 | 1
チャート表示単位 |  |  | 第２条件 | <>外注* |  |  | 日数 | 1 |  | 曜日(休２) | 休 |  |  | 100% | 100%
週単位 | 項目表示設定 |  | 抽出条件２ |  |  |  | 実績(日) | 2007-04-01 09:00 |  | 標準 |  |  |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
| 大項目 | ON | ボタン名 | 外注 |  |  | 遅れ | 1 |  | 幅 | 標準 | ◆チャート種類 |  | 1 | 1
表示基準日(現在日) | 中項目 | ON | =第１条件 | =工程 |  |  | 進捗 | 100% |  |  |  | デフォルト設定 |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
| 項番 | ON | =第２条件 | =外注* | ◆休出勤設定2 |  | 予定(時) | 2007-04-01 09:00 |  | ◆日程表書式(時間) |  | 工程用 | .>- | 1 | 1
| 項目 | ON |  |  |  |  | 時間 | 1 |  | 日付 | 2007-01-01 | 工程用（文字無） | ,>- | 100% | 100%
| 予定 (開始日) | ON | ◆作業日設定 |  | ◆休日設定(個別) | ◆出勤設定(個別) | 実績(時) | 2007-04-01 09:00 |  | 時刻(休) | 9 | スケジュール
| 予定 (日数) | ON | 作業日 |  |  |  | 遅れ | 1 |  | 時刻(出) | 9 | マイルストーン | :> | - | -
| 予定 (終了日) | ON | 日曜日 | 出 |  |  | 進捗 | 100% |  | 標準 |  |  |  | 実行中 | 実行中
| 実績 (開始) | ON | 月曜日 | 出 |  |  | 幅調整 | 自動 |  | 幅 | 標準 | ◆背景画像設定 |  | 残り %d 日 | 残り %d 日
| 実績 (日数) | ON | 火曜日 | 出 | [9 empty] | 完了 | 完了
| 実績 (終了) | ON | 水曜日 | 出 |  |  | ◆状態設定 |  |  | ◆時間設定 |  |  |  | 遅れ %d 日 | 遅れ %d 日
| 実績 (遅れ) | ON | 木曜日 | 出 |  |  | タスク状態 |  |  | 時刻設定 |  |  |  | 遅れ %d 日 | 遅れ %d 日
| 実績 (進捗) | ON | 金曜日 | 出 |  |  | デフォルト | - |  | 開始時刻 | 9 | ◆更新日時設定 |  | あと %d 日 | あと %d 日
| 工数 | ON | 土曜日 | 出 |  |  | 実行中 | 実行中 |  | 終了時刻 | 18 | ↓表示/位置→ | P1:R1
| 先行 | ON | 祝日 | 出 |  |  | 実行中 | 残り %d 日 | 5 | 表示開始 | 9 | yyyy/mm/dd h:mm"更新" |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
| 担当色 | ON |  |  |  |  | 完了 | 完了 |  | 表示終了 | 21 |  |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
| 担当 | ON | ◆動作設定 |  |  |  | 開始遅れ | 遅れ %d 日 |  | 休み時間 | 12 | 線書式
| 状態 | ON | 動作設定 |  |  |  | 終了遅れ | 遅れ %d 日 |  | 休み時間
| 全てON/OFF | ON | 入力補助 | ON |  |  | 予定間近 | あと %d 日 | 10 | 休み時間 |  | 先行 現在 イナズマ |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
[14 empty] | 2007-01-01 | 2007-01-01
[7 empty] | ◆ファイル設定 |  |  |  |  | ◆表示言語設定
[7 empty] | 保存ファイル名書式 |  |  |  |  | 表示切替 | OFF
[7 empty] | 通常 | "*_"yyyymmdd |  |  |  | Japanese |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
[7 empty] | 担当者毎 | "*_"yyyymmdd | [5 empty] | 日 | 日
[14 empty] | 月 | 月
[14 empty] | 土 | 土
休
[14 empty] | 2007-01-01 | 2007-01-01
[14 empty] | 9 | 9
[14 empty] | 9 | 9
C:\WINDOWS\しゃくなげ.bmp
Note on I6: 線の幅を「太い」「標準」「細い」から選択します
Note on I7: 実績線の表示方法を「上」 「重ねる」「下」から選択します
Note on I28: 休日を指定する場合は「休」を入力します 休日を除いて終了日が計算され、チャートが描画されます
Note on X23: セルの幅を設定します
Note on X14: セルの幅を設定します
Note on I23: 「スケジュール」シートの抽出ボタン名が変更されます
Note on I24: 表示条件を指定します。 ①「=工程」②「<>外注*」の場合、「担当」ボタンを押すと、担当者が「工程」と等しいか、「外注」で始まらない行が抽出されます
Note on F9: 1人月の単位(人日)を指定します
Note on X34: 作業開始時刻を入力します
Note on X35: 作業終了時刻を入力します
Note on X38: 休み時間を指定します
Note on X39: 休み時間を指定します
Note on X40: 休み時間を指定します
Note on X36: スケジュール表の表示開始時刻を入力します
Note on X37: スケジュール表の表示終了時刻を入力します
Note on T33: タスクの状態ごとに表示方法を設定します フォント/文字サイズ/文字色/文字スタイル/セル色が変更できます "%d"を含む場合、日数などに置換します
Note on T30: 「自動」にした場合、セル幅を文字に合わせて自動で調整します
Note on U36: タスク完了予定日までの残り日数を指定します
Note on U40: 予定開始日までの残り日数を指定します
Note on AA24: チャート図形の基本種類「.」「 」「:」を入力した場合に表示するデフォルトを設定します 特に設定する必要が無い場合は空にしてください
Note on T19: 予定/実績の表示書式を設定します フォント/文字サイズ/文字色/文字スタイル/セル色が変更できます
Note on X30: セルの幅を設定します
Note on AA35: 更新日時の表示位置を指定します "A1:B2"の形式で指定してください 表示しない場合は空にしてください
Note on Z31: 背景画像を絶対パスで指定します 設定しない場合は空にしてください
Note on T5: タスク一覧の表示書式を設定します フォント/文字サイズ/文字色/文字スタイル/セル色が変更できます
Note on I8: ウィンドウ枠固定の設定を 「固定」「解除」から選択します
Note on I40: 「ON」にすると、「リターンキー」「ダブルクリック」した時にカレンダーなどを表示します
Note on X8: セルの幅を設定します
Note on AG5: 以下、枠の種類/色/太さを変更できます ・枠上⇒枠全体の横線、 ・枠下⇒中項目枠の横線、 ・枠左⇒枠の縦線
Note on AG11: 「工数」列の文字書式およびセル書式を設定します 少数桁数などの数値形式もここで変更できます
Note on AG14: 大項目に表示する工数の文字書式を設定します "%d"を指定すると「人月」もしくは「人日」に置換します 少数部桁数を"%d","%1d","%2d"で指定できます(少数第2位まで) 「人月」「人日」の文字を含めた場合はそれぞれに固定します
Note on AG17: 予定（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AG18: 日数の書式を指定します
Note on AG19: 実績（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AG20: 日数の書式を指定します
Note on AG22: 予定（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AG23: 時間の書式を指定します
Note on AG24: 実績（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AG25: 日数の書式を指定します
Note on AG55: 背景画像を絶対パスで指定します 設定しない場合は空にしてください
Note on M5: 個別に休日を指定したい場合は ここに日付(YYYY/MM/DD)を追加します
Note on O5: 個別に出勤日を指定したい場合は ここに日付(YYYY/MM/DD)を追加します
Note on F14: ONにするとチャートに「開始日」を表示します
Note on F15: ONにするとチャートに「終了日」を表示します
Note on F16: ONにするとチャートに先行タスクへの線を表示します
Note on F8: ONにすると大項目の全体工数および日/週/月ごとの工数を表示します
Note on F19: ONにすると「項目」のコメントをスケジュール表に表示します
Note on F10: ONにするとタスク状態を表示します
Note on F23: ONにすると大項目を表示します
Note on F24: ONにすると中項目を表示します
Note on F25: ONにすると項番を表示します
Note on F26: ONにすると項目を表示します
Note on F27: ONにすると予定（開始日）を表示します
Note on F30: ONにすると実績（開始日）を表示します
Note on F35: ONにすると工数を表示します
Note on F17: ONにすると現在日線を表示します
Note on F18: ONにするとイナズマ線を表示します
Note on F6: ONにすると実績のセルとチャートを表示します
Note on F7: ONにすると実績を進捗率で表示します
Note on I12: ONにするとメニューボタンを表示します
Note on I13: ONにするとタスク操作ボタンを表示します
Note on C16: スケジュール表の表示開始日を入力します
Note on C19: スケジュール表の表示期間(日数)を入力します
Note on C22: 「月単位」「週単位」「日単位」「日(時間)単位」「時間単位」から選択します
Note on C25: 表示の基準日を現在日以外にしたい場合は、ここに日付(YYYY/MM/DD)を入力してください 今日を現在日にしたい場合はここをクリアしてください
Note on F28: ONにすると予定（日数）を表示します
Note on F29: ONにすると予定（終了日）を表示します
Note on F31: ONにすると実績（日数）を表示します
Note on F32: ONにすると実績（終了日）を表示します
Note on F33: ONにすると実績（遅れ）を表示します
Note on F34: ONにすると実績（進捗）を表示します
Note on F36: ONにすると先行を表示します
Note on F37: ONにすると担当色を表示します
Note on F38: ONにすると担当を表示します
Note on F39: ONにすると状態を表示します
Note on I19: 「スケジュール」シートの抽出ボタン名が変更されます
Note on I20: 表示条件を指定します。 ①「=工程」②「<>外注*」の場合、「担当」ボタンを押すと、担当者が「工程」と等しいか、「外注」で始まらない行が抽出されます
Note on F40: ONにすると状態を表示します
Note on I14: ONにするとTODOボタンを表示します
Note on I15: ONにするとTODOボタンを表示します
Note on C5: ■再描画： スケジュールを再描画します ①枠線/枠色の再描画 ②ガントチャートの再描画 ■データ移行： ボタンを押すと別Excelファイルのデータをコピーできます ■スケジュール切替： 通常は最初に読み込んだファイルしか処理できませんが、「スケジュール切替」ボタンを押すことにより処理を切り替えます。
Note on T44: ファイル出力でのファイル名の書式を設定します。 "*"はbook名に置換されます。年月日はyyyymmddです。 ※ファイル名に使えない文字は指定しないでください。
Note on T45: 担当者毎出力でのファイル名の書式を設定します。 "*"は担当者名に置換されます。年月日はyyyymmddです。 ※ファイル名に使えない文字は指定しないでください。
Note on M28: 個別に休日を指定したい場合は ここに日付(YYYY/MM/DD)を追加します
Note on O28: 個別に出勤日を指定したい場合は ここに日付(YYYY/MM/DD)を追加します
Note on Z44: 表示言語を指定します
Note on AG15: マイルストーン記号入力時に自動で追加されるコメントの文字書式を設定します。
Note on F11: ONにするとグループ化で表示します
Note on T16: マイルストーン記号入力時に自動で追加されるコメントの文字書式を設定します。
Note on AE5: 以下、枠の種類/色/太さを変更できます ・枠上⇒枠全体の横線、 ・枠下⇒中項目枠の横線、 ・枠左⇒枠の縦線
Note on AE11: 「工数」列の文字書式およびセル書式を設定します 少数桁数などの数値形式もここで変更できます
Note on AE14: 大項目に表示する工数の文字書式を設定します "%d"を指定すると「人月」もしくは「人日」に置換します 少数部桁数を"%d","%1d","%2d"で指定できます(少数第2位まで) 「人月」「人日」の文字を含めた場合はそれぞれに固定します
Note on AE15: マイルストーン記号入力時に自動で追加されるコメントの文字書式を設定します。
Note on AE17: 予定（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AE18: 日数の書式を指定します
Note on AE19: 実績（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AE20: 日数の書式を指定します
Note on AE22: 予定（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AE23: 時間の書式を指定します
Note on AE24: 実績（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AE25: 日数の書式を指定します
Note on AE55: 背景画像を絶対パスで指定します 設定しない場合は空にしてください
Note on T6: 以下、枠の種類/色/太さを変更できます ・枠上⇒枠全体の横線、 ・枠下⇒中項目枠の横線、 ・枠左⇒枠の縦線
Note on T12: 「工数」列の文字書式およびセル書式を設定します 少数桁数などの数値形式もここで変更できます
Note on T15: 大項目に表示する工数の文字書式を設定します "%d"を指定すると「人月」もしくは「人日」に置換します 少数部桁数を"%d","%1d","%2d"で指定できます(少数第2位まで) 「人月」「人日」の文字を含めた場合はそれぞれに固定します
Note on T20: 予定（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on T21: 日数の書式を指定します
Note on T22: 実績（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on T23: 日数の書式を指定します
Note on T25: 予定（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on T26: 時間の書式を指定します
Note on T27: 実績（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on T28: 日数の書式を指定します